- 常德市康复医院科研创新管理办法

- 第一章   总    则

- 第一条  科研工作是医院主要任务之一。医院重视并鼓励开展科技创新与研究工作，在医院年度预算中列支科研经费，用于科研，技术开发与引进、推广。

- 第二条  根据本院条件和能力，科研工作的重点应以应用研究为主，重点扶持优势学科发展，鼓励开展横向联合，加强院内外合作，提倡多学科协作攻关。

- 第三条  科研工作的日常管理由医务科（科教办）负责。课题的立项、申报、监督检查、成果鉴定、成果管理及推广等工作由医务科（科教办）组织医院学术委员会进行。

- 第四条  保证科研的先进性、科学性，坚决杜绝弄虚作假的伪科学。

第二章    课题申报

第五条  科研课题由科室统一申报，医务科（科教办）组织医院学术委员会专家对申报课题进行审查，从中遴选部分课题向政府科技主管部门、社会科学界联合会、卫生健康委等部门申报立项，争取上级的支持，或者确定为医院内部立项。

第六条  申报立项的课题必须具备下列条件。

（一）先进性 选题内容新颖、有创新、研究起点高，有一定技术难度，选用指标先进，预计成果可达一定的先进水平。为避免重复研究，浪费资源，凡拟定的科研课题必须先予查新，否则不予审议、立项。

（二）科学性 主题要有充分的依据，课题设计严密细致，研究内容、指标具体，研究手段、方法先进合理，技术路线周密、清晰，选择样本符合科学性，数量满足统计学要求。

（三）适用性 目的明确，具有特色。研究成果具有良好的应用前景，较好的社会与经济效益，便于推广应用。

（四）临床开展该课题研究的基本条件，具备相应的仪器设备、试剂、药品等物质基础。课题组人员及协作单位落实，分工明确、职责清楚，具备承担并完成申请项目的能力。临床与科研工作统筹合理安排，研究时间有切实保证。

第三章    课题管理

第七条  科研项目管理实行课题负责人（组长）负责制。凡列入计划的项目必须签订科研合同书，明确责任。课题组应按照合同规定保质保量按时完成科研任务。

第八条  对科研项目的研究进展课题组每半年进行一次小结，填写《科研计划项目进度情况表 》 上报医务科（科教办）。医务科（科教办）对科研项目合同执行情况实施动态监督检查，发现问题及时解决。

第九条  对科研经费实行总额控制、开支审批和终末审计管理。科研项目一经批准立项，上级下拨科研经费后，医院予以配套，市级项目医院按1:1配套，省级及以上项目医院按1:1.5配套。科研经费由医院项目负责人掌握，财务科在总额限制范围内按程序审核报销。财务科对每个项目专帐管理，项目完成后进行终末审计。

第十条  在计划执行期间，课题组成员要保持相对稳定。科研任务完成后，应整理好全部资料，写出技术鉴定大纲、研究工作报告、有关测试报告、应用推广情况报告等汇编打印成册，报项目计划下达部门、组织鉴定、验收。尚不具备鉴定条件的项目亦应写出总结报告上报医务科（科教办）入档。

第四章    成果鉴定

第十一条  凡已按计划完成并达到预期研究目的的课题均应按规定的程序申请鉴定。只有通过鉴定的项目方能认可为科技成果。

第十二条  科研成果鉴定由上级主管部门或计划下达部门（科技主管部门、社会科学界联合会等）组织。

第十三条  科技成果包括下列范畴：

（一）科学理论研究成果为阐明自然现象、特性、规律而取得的具有一定学术意义的科学成果；以认识人体生命现象的本质和探讨疾病发生、发展规律为目的，通过科学实验获得有一定学术水平和应用前景的新理论、新发展。

（二）应用技术研究成果为解决某一科学技术问题，取得的具有一定新颖性、先进性和实用价值的应用技术成果。包括新方法、新技术、新工艺、新产品、新药品、新器械、新材料、新设计、生物新品种等。

（三）技术开发研究成果消化、吸收开发引进技术，在应用上全面达到引进技术水平并有所创新，其工艺、原材料等条件均适于在国内自行生产、应用和推广的科技成果。在科技成果的推广应用开发过程中，对原科技成果有所完善、创新及推广过程中所取得的必需的配套技术成果。

（四）软科学研究成果以实现决策科学化和管理科学化、规范化、现代化为目的，通过论证、调研、预测、统计、分析、实践等取得的有科学理论价值和实用价值软科学成果。

（五）重大科技项目的阶段性成果在重大科技项目攻关过程中，取得的具有一定科学性、创新性、并能独立应用的、价值和意义较高的阶段性科技成果。

（六）由部门、地区或国家采纳推行的各种计量基准、卫生标准、技术法规等。

（七）社会科学研究成果。

第十四条  申请科技成果鉴定必须具备下列条件。

（一）全面完成计划任务，达到规定的技术指标要求。

（二）技术资料完整、规范，并已打印（印刷）装订成册。须提供的技术资料包括： ① 研究工作报告； ② 研究技术报告； ③ 试验测试报告； ④ 技术鉴定大纲； ⑤ 推广应用情况和社会经济效益分析报告； ⑥ 查新检索报告； ⑦ 有关学术会议交流证明等材料。

（三）样机或样品能满足鉴定要求。

（四）鉴定前的各项准备工作均已落实。

第十五条  申请科研成果鉴定的程序：

（一）研究者在申请成果鉴定前，应将主要技术资料进行查新检索，符合申请鉴定条件者，填写 《 科技成果鉴定申请书 》 并经医院初审后，将申请书一式三份，技术资料一式多份报科技主管部门或社会科学界联合会、卫生健康委等部门。

（二）医院对申请鉴定的项目进行综合审查，符合要求的，向科技主管部门或社会科学界联合会、卫生健康委等部门汇报，递交鉴定申请。

第十六条  凡列入医院及上级的研究计划或利用医院的资金仪器、设备及各种未公开的技术资料等所取得的成果为职务成果；凡利用业余时间，使用自己的资金仪器设备等完成的与本职工作无关的科技成果为非职务成果。职务成果所有权归国家（计划下达部门），持有权归医院，申请专利时须申请职务发明创造专利。非职务成果所有权归研究者本人，申请专利时，可申请非职务发明创造专利。

依照国家有关规定，职务和非职务成果的主要完成者，均可接受国内外奖励或其他荣誉，但职务成果不得以个人名义向国内外进行转让和交易。

第五章    奖励和处罚

第十七条  科研论文与著作奖励

（一）论文奖：凡在市级以上正式刊物发表的署名我院的文章，根据刊物的等级、发表的栏目，医院给予一定奖励。

1、美国SCI发表的文章予以最高奖励15000元整，其它根据论文发表的期刊杂志及论文级别予以奖励，为便于理解，将期刊分为四级，文章分为论著、综述、个案报道三个类别。（如下表）

|  | 北大核心期刊（Ⅰ级） | 科技核心期刊（Ⅱ级） | 统计源期刊 （Ⅲ） | 普通期刊 （Ⅳ） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 论著 | （Ⅰa）8000元 | （Ⅱa）5000元 | （Ⅲa）2000元 | （Ⅳa）1000元 |
| 综述 | （Ⅰb）6000元 | （Ⅱb）4000元 | （Ⅲb）1500元 | （Ⅳb）800元 |
| 个案 | （Ⅰc）4000元 | （Ⅱc）2000元 | （Ⅲc）1000元 | （Ⅳc）500元 |

2、在学术会议资料汇编上发表的论文（全文）奖励500元/篇。

3、我院与其它单位共同完成的文章并列排名的第一作者给予同等奖励。

4、我院与其它单位共同完成的发表在Ⅱ级以上期刊（含）的文章排名第二的作者给予Ⅲ级期刊同等级别文章奖励。

（二）著作奖：著作及翻译专著者，每一万字奖励人民币500元（正规出版社，出版有国家出版编号（ISBN）,有发行版次和印刷数量的出版物，主编须为本院作者，版权为医院所有，以医院名义发行）。

（三）国内核心期刊的认定以最新版本的《中文核心期刊要目总览》（北京大学图书馆与北京高校图书馆期刊工作研究会联合编辑出版）为标准。

（四）公开发表的论文所选素材必须真实，论文成果必须来自于临床，服务于临床。为确保学术论文的真实性，凡申请发表的论文须经科主任严格审查签名，医务科（科教办）开具论文证明，并在年底交由医务科（科教办）组织医院学术委员会统一评定。

第十八条 科研课题、新项目、新技术及新发明奖励

（一）科研课题

由医院各部门拟出可行性研究报告及项目申报书向医院提出申报，院学术委员会委员会认可后向市科技局申报，经认定立项后医院即给予所需的项目启动经费合同支持资金的30%，并给予合同支持资金同等的配套资金进入项目专账，课题组要及时完成科研课题，课题负责人定期召开课题组专题会议，按期向医务科（科教办）报告项目进展，每季度通报一次项目进展及经费支出情况，做好项目经费的预算及结算，做到专款专账，尽量节约，如完成该项目资金确实有短缺，需提前一个季度向医院提出申请，并书面报告前期支出明细，经院办公会审核后决定。项目完成后，获得科技成果奖者医院将给予同等额度的奖励。

（二）新项目

1、本规定所指新项目是指利用本院技术力量开展的新的诊疗技术项目。

2、各科开展新项目新技术必须严格遵守《医疗技术准入制度》，履行审批手续，不得擅自盲目开展，

3、新项目必须要有详细的项目计划书、明确的项目负责人，真实的登记包括独立的项目效益统计、病人的详细地址及联系方式等，以便核查。

4、对开展的新项目本年度必须累计诊治50例以上方可申报院内评奖。

5、激励标准：填补市内业务空白的给予4000元奖励，填补本院业务空白的给予2000元奖励。

（三）新技术

由我院工作人员独立开展的能带动专业发展，且取得良好效益的新技术,本年度开展20例以上，经医院学术委员会审定认可为填补本市专业空白或走在全市本专业前列的给予1000元奖励，填补医院专业技术空白，每项奖励500元；在全市罕见的病例或未报道过的病例诊治，经医院学术委员会审定认可，每例奖励200元。

（四）新发明

医院作为第一申请单位申请获得的专利授予项目完成人（团队）以下奖励：

1、国际发明专利每项奖励 10000元。

2、国内发明专利每项奖励5000 元。

3、实用型专利每项奖励 2000元。

（五）新项目新技术不重复计奖。

第十九条  处罚

（一）对抄袭篡改、弄虚作假的论文，一经查实，医院将收回奖励给予通报批评。

（二）获奖项目如发现有弄虚作假或剽窃他人成果的，一经查实，应申请撤销其奖励，退回奖金，情节较重的将通报批评，并停止其申报纵向科研项目资格三年。

第六章    附    则

第二十条  本办法的有关规定与以前本院下发文件精神相冲突的，以本办法为准，本办法与上级文件规定精神不符的，以上级规定为准。

常德市康复医院

2024年6月6日